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	PTF N° [XX-XXXX] pour le raccordement de XXXXXXXX de…… (Nom du Demandeur du raccordement) au RPT – Conditions Particulières




PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE N° [XX-XXXX]
POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION 
DE (NOM DU DEMANDEUR DE RACCORDEMENT)
AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
CONDITIONS PARTICULIÈRES


Entre :

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé à l’immeuble WINDOW,7C, Place du Dôme 92073 LA DEFENSE CEDEX,

Représentée par ……………………(Nom et qualité du Signataire), dûment habilité(e) à cet effet,

Ci-après désignée par « RTE » ;

D’une part,
Et :

……….(Raison sociale du Demandeur du raccordement), ……….(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée…), dont le siège social est à …………(Adresse), immatriculée sous le numéro …. au Registre du Commerce et des Sociétés de ………..(Nom du lieu d’immatriculation),

Représentée par …………………..(Nom et qualité du signataire), dûment habilité(e) à cet effet,

Ci-après désignée par « Demandeur du raccordement » ou « Client » ;

D’autre part,

Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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Rappel succinct de l’historique de l’affaire et mention, de manière générale, de tout élément du contexte ayant influé sur la proposition de raccordement ou d’évolution du raccordement.

On précisera par exemple :
· Si la PTF est demandée :
· A la suite d’une étude exploratoire, ou une Proposition Technique et Financière de raccordement sur un poste RTE à créer (PTFp) ;
· A la suite d’une PTF consommateur déjà acceptée, pour laquelle le Demandeur sollicite l’ajout d’une ou plusieurs installations de production et/ou de stockage
· Dans le cadre d’un processus public de sélection visé à l’article 5.2 de la Procédure de Raccordement (préciser les échéances imposées par ledit processus) ;
· S’inscrit dans le cadre du Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région (…) approuvé par le Préfet de Région le jj/mm/aaaa, conformément à l’article L.321-7 du code de l’énergie
· [En cas d’ORREM pour un raccordement de site mixte] S’inscrit dans une zone de mutualisation validée par la CRE dans la délibération (…)

· La nature de la demande : 
· Raccordement d’une Installation de production composée d’une ou plusieurs installations de production ;
· Raccordement d’une Installation de stockage  composée d’une ou plusieurs installations de stockage ;
· Raccordement d’une Installation composée d’installations de production et/ou de stockage stockage notamment lorsqu’elle est raccordée en un point unique du RPT ; RPT dans le cadre contractuel du « Groupement Multi-producteurs » ;  
· Installation composée d’installations de consommation d’une part, et de production et/ou de stockage d’autre part.  Préciser le cas échéant si l’Installation de consommation est déjà raccordée ;
· Ajout d’une installation de production et/ou de stockage au sein d’une Installation de consommation pour laquelle une PTF a déjà été acceptée. 
[bookmark: _Hlk150181301]
Si la solution technique retenue :
· Constitue une offre de raccordement alternative, dans ce cas préciser :
· La consistance de l’offre de raccordement de référence et les ouvrages relevant de l’Extension à la charge du Client ;
· La consistance de l’offre de raccordement alternative, et si elle est à l’initiative de RTE ou du Client. 
· Constitue une Offre de Raccordement Optimisée....
· Constitue une Offre de Raccordement avec Renoncement Mutualisation pour une ou plusieurs installations de production EnR
· S’inscrit, le cas échéant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L.342-6 du code de l’Energie. Dans ce cas le contrat de mandat (CDM) pour la réalisation des travaux mandataires de raccordement de l’Installation par le Demandeur (ou Mandataire) et ses annexes sont annexés à la PTF. 

Présentation des caractéristiques particulières de la demande et indiquer en particulier si la solution de raccordement proposée comporte des limitations temporaires à l’injection ou au soutirage à l’initiative du Demandeur, dans l’attente de l’achèvement de travaux à réaliser sur des ouvrages du RPT.

Référence aux courriers échangés (demande de raccordement, etc…)




[bookmark: _Toc362963723][bookmark: _Toc204088129]Objet
Les présentes Conditions Particulières ont, en complément des Conditions Générales, pour objet de préciser, au vu des éléments fournis par le Demandeur du raccordement et à la suite d’une étude de faisabilité du raccordement menée par RTE, les conditions juridiques, techniques et financières pour le raccordement ou la modification du raccordement de son Installation.



[bookmark: _Toc276047112][bookmark: _Toc339631561][bookmark: _Toc362963724][bookmark: _Toc204088130]PÉrimÈtre contractuel
La Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement de l’Installation du Demandeur du raccordement comprend les pièces suivantes :

· Les Conditions Générales de la PTF en vigueur depuis le XX/XX/XXXX, dont le Demandeur du raccordement reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions ;
· Les présentes Conditions Particulières de la PTF.

En cas de dispositions contradictoires, les présentes Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales. 

Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le même objet.

La PTF s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la Procédure de traitement des demandes de raccordement au Réseau de Transport d’Electricité des installations visées à l’article 1.2 de la DTR, approuvée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le XX/XX/2025202x et en vigueur depuis le XX/XX/2025202x.

(Le cas échéant) Conformément à l’article 4-1 des Conditions Générales, les conditions de raccordement de l’Installation sont définies en cohérence avec les dispositions du S3REnR de la région […….].



[bookmark: _Toc101081105][bookmark: _Toc362963725][bookmark: _Toc204088131][bookmark: _Ref94603680][bookmark: _Ref94603874][bookmark: _Toc101081106]CaractÉristiques de l’installation
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La Puissance de Raccordement de l’Installation, demandée par le Demandeur du raccordement est :
· À l’injection : (…) MW,
· Au soutirage : (…) MW.

Le Demandeur du raccordement s’engage à ce que la puissance active que fournira et soutirera l’Installation au Point de Raccordement ne dépasse pas les valeurs ci-dessus.

La Puissance Installée de l’Installation est de (…) MW à l’injection.
(Le cas échéant si l’Installation est composée de plusieurs installations de production et de stockage).
La Puissance Installée des installations de production est de : (…) MW à l’injection.
La Puissance Installée des installations de stockage est de (…) MW à l’injection.

Le cas échéant si l’Installation est composée d’une installation de consommation le préciser ici. 

Le cas échéant si le Demandeur sollicite pour son installation de consommation le recours à l’option rampe : Description des paliers[footnoteRef:2] associés à l’option « rampe » (attribution progressive de la Puissance de Raccordement en soutirage sur une période de 10 ans) dans le respect des modalités définies à l’article 4.4.1.2 de la Procédure de raccordement : [2:  À savoir les dates de début et de fin de chaque palier ainsi que les valeurs de Pracc associées à chacun d’eux.] 

	Palier 1
	Palier 2
	Palier 3
	Palier 4

	 Année de Début (MAD)
	Année de 
Fin
	Année de Début
	Année de 
Fin
	Année de Début
	Année de 
Fin
	Année de Début
	Année de 
Fin

	20XX
	20XX
	20XX
	20XX
	20XX
	20XX
	20XX
	20XX

	Val. PRacc 1 :   XX XXX kW
	Val. PRacc 2 :   XX XXX kW
	Val. PRacc 3 :   XX XXX kW
	Val. PRacc 4 :   XX XXX kW



Le cas échéant : Il est précisé que la rampe ci-dessus est le fruit d’échanges entre le Client et RTE dont l’objet est d’intégrer le calendrier des travaux à réaliser par RTE afin de répondre à la présente demande de raccordement.
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En aval de la limite de propriété, seront raccordés les ouvrages et installations du Demandeur du raccordement énumérés ci-après :

Données issues des fiches D1 et D2

Description des ouvrages connus et leurs principales caractéristiques, par exemple : 
· les disjoncteurs avec leurs pouvoirs de coupure et leurs technologies ;
· les sectionneurs et les tensions et intensités nominales ;
· tenue diélectrique de l’Installation (dispositions retenues par rapport à la zone de pollution et tensions de tenue aux chocs de foudre et de manœuvres …) ;
· tenue mécanique du jeu de barres, des supports isolants, … ;
· réducteurs de mesures et leur classe ainsi que les rapports et les puissances ;
· transformateurs et leurs puissances, couplages, mise à la terre (MALT), tensions primaire et secondaire ainsi que la tension de court-circuit ;
· Unité(s) de production (y compris auto-production) et/ou de stockage et leurs puissances maximales, et leurs caractéristiques ;
· Unité de Consommation si la ou les unités de production et/ou de stockage à raccorder doivent l’être au sein d’une installation de consommation déjà raccordée ou à raccorder ;
· automate de reprise de charge ;
· besoin en Pcc ;
· ……. 

Besoins de qualité d’alimentation du client : 
[Indiquer si le client a formulé des attentes particulières en matière de qualité de l’électricité (ex : sensibilité particulière à certains types de coupures, niveau de Pcc minimal pour permettre le fonctionnement de l’installation…) pouvant nécessiter un raccordement particulier ou écarter certaines solutions (ex : piquage) ou si, au contraire, le client n’exprime pas de besoin particulier de qualité et privilégie un raccordement au moindre coût]

Perturbations de qualité de l’électricité potentiellement générées par l’installation : 
[indiquer si l’installation du client est susceptible d’engendrer des perturbations sur le réseau, notamment s’il s’agit d’une installation intrinsèquement perturbatrice, et préciser les éléments permettant de caractériser le risque de perturbations, par exemple : 
· Installation avec une consommation déséquilibrée (ex : sous-station ferroviaire…) : structure de l’installation (nombre de TR, marche en V…), Puissance monophasée équivalente… 
· Installation avec des fluctuations rapides d’appel de puissance, ponctuels ou continuels (ex : démarrage de gros moteurs, fours à arc…) pouvant générer des à-coups de tension ou du flicker : caractérisation des fluctuations de puissance active et réactive, courant de démarrage du moteur, Kst et puissance de court-circuit d’un four à arc… 
· Installation avec des charges non linéaires de forte puissance (convertisseurs de puissance…) pouvant générer des harmoniques : caractéristiques harmoniques de l’installation… 
· …)] 
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Le domaine de tension de raccordement de référence est la (…).

Le raccordement de l’Installation au RPT sera effectué à la tension (…) kV.

(Le cas échéant : si le raccordement n’est pas réalisé à la tension de raccordement de référence, en expliciter les raisons).
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La solution de raccordement est décrite ci-dessous. 
· Description du schéma du raccordement.
· En cas d’ORREM, se référer à la délibération de Zone de la CRE correspondante. Description simple de la zone et des ouvrages mutualisés.

· Consistance technique de la solution de raccordement : 

· Pour les ouvrages HT (sections, câble de garde, types de pylônes fondations prévues, type de pose, passage en sous œuvre, etc) ;
· Pour les ouvrages BT (protections et automates, système de transmission de téléinformations, etc.) ;
· Le cas échéant : les ouvrages BT de gestion des effacements et leur gestion dans le temps ;
· Le cas échéant : les ouvrages déposés.

· Le secours est à considérer comme un autre raccordement s’il s’agit d’un raccordement HTA. Le Demandeur du raccordement doit faire la demande de cet autre raccordement au gestionnaire de réseau de distribution concerné.

[bookmark: _Hlk185011229]S’il y a lieu :

· Décrire les adaptations du réseau à la charge du Demandeur du raccordement (dans le cas de contraintes dans le périmètre de contribution du Demandeur du raccordement).

· Identifier, s’il y a lieu, le besoin de renforcement du réseau amont pour que l’installation puisse injecter ou soutirer sans contraintes.

· Préciser, dans les conditions fixées à l’article 4-1 des Conditions Générales s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages dans le cadre du S3REnR, pour rendre disponible la capacité réservée utile au raccordement de l’Installation. :

·  de créer ou de renforcer des ouvrages inscrits dans la Version du S3REnR en vigueur, pour rendre disponible la Capacité réservée utile au raccordement de l’Installation de production EnR
· de créer ou de renforcer des ouvrages non-inscrits dans la Version du S3REnR en vigueur, lorsque la solution de raccordement destinée à l’Installation de production EnR correspond à une Offre de Raccordement avec Renoncement à la Mutualisation.


En cas de recours à l’article L. 342-6 du code de l’énergie, préciser la consistance des Ouvrages RTE et la consistance des Ouvrages Mandataire. 

En cas de demande de raccordement d’une Installation composée d’installations de consommation, de production et/ou de de stockage, si la solution technique retenue est une offre de raccordement alternative, préciser :
· La consistance de l’offre de raccordement de référence et les ouvrages relevant de l’Extension à la charge du Client ;
· La consistance de l’offre de raccordement alternative ; en particulier, en cas d’offre alternative mutualisée : les ouvrages de desserte et les ouvrages affectés au seul demandeur

En cas de modification du raccordement d’une installation existante, préciser le cas échéant, quelles parties des ouvrages existants sont conservées, et celles modifiées.

Adéquation de la solution avec les perturbations émises par l’Installation du Client 

Selon les éléments fournis par le Client sur son installation, le raccordement proposé permet [ou ne permet pas] de respecter les limites de perturbations standards fixées par la réglementation au point de raccordement.

- si les limites réglementaires ne sont pas respectées, préciser les limites non respectées et les niveaux de perturbations générés au point de raccordement proposé 

En particulier, un niveau de perturbation [à préciser selon le(s) cas : taux de déséquilibre, à-coup de tension, Pst (flicker)…] de X [valeurs numériques correspondantes calculées lors de l’étude) peut être engendré au point de raccordement (pour une limite réglementaire de Y). 

- Ajouter : 
En application de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, concernant les installations intrinsèquement perturbatrices : les limites de perturbations peuvent être dépassées dès lors que le dépassement n’empêche pas, à la date du raccordement, de respecter les engagements de RTE en matière de qualité de l’électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du RPT. En revanche, le Client s’engage à mettre son Installation en conformité s’il est démontré que l’évolution du RPT ou le raccordement d’un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d’un tel accord seront précisées dans la Convention de Raccordement de l’Installation. 

[Le cas échéant] Par ailleurs, le caractère intrinsèquement perturbateur de l’installation impose la mise en place par RTE, d’un dispositif de qualimétrie. Ce dispositif est initialement installé préciser l’emplacement initial du qualimètre (installations du client le plus proche). Ce dispositif, son installation, ainsi que tout déplacement ultérieur, seront facturés au Client.

[bookmark: _Toc61939966][bookmark: _Toc158109743]Demandes de raccordement concurrentes

[Le cas échéant ; sinon sans objet]
Conformément à l’article 4.4.3 de la Procédure de Raccordement, RTE informe le Client qu’une offre de raccordement susceptible de remettre en cause les caractéristiques techniques du raccordement proposé par la présente a été transmise par RTE le XX a été transmise à un tiers le XX/XX/XXXX. 
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Cas du raccordement d’une Installation visée à l’alinéa d), e) et f) du chapitre 1 des conditions générales de la PTF :
Sans objet.

Cas du raccordement au RPT d’une Installation visée à l’alinéa a) b) ou c) du chapitre 1 des conditions générales de la PTF : 

Description du réseau d’évacuation conformément à la définition figurant à l’article 4-3 des Conditions Générales

À titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages du réseau d’évacuation dont la perte entraîne la limitation de l’injection ou du soutirage sont résumés dans le tableau ci-dessous :

	Ouvrages perturbants
	Taux de défaillance
	Durées moyennes d’indisponibilité (en heures)

	(Ouvrage 1)
	(n1) /an
	(h1)

	(Ouvrage 2)
	(n2) /an
	(h2)

	(etc.)
	(ni) /an
	(hi)


(À défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres études seront affichées)

Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée dans un temps maximal de (n) minutes.
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1. Si la solution de raccordement est une Offre de Raccordement Optimisée

La solution de raccordement est une Offre de Raccordement Optimisée (ORO). L’Installation peut injecter et soutirer dans les conditions fixées aux articles 4-4-4 des Conditions Générales et 4-7 des présentes Conditions Particulières.

2. Si la solution de raccordement nécessite la création ou le renforcement d’ouvrages du RPT, il est précisé :

2.1 Création d’ouvrages de Desserte (Offre de Raccordement Mutualisée Alternative):

La solution de raccordement prévoit la création d’ouvrages de Desserte. La mise en service de ces ouvrages est prévue en […….]. 

2.2 Renforcements dans le cadre d’une installation hors S3REnr :ne relevant pas du dispositif S3REnR : 

La solution de raccordement prévoit des renforcements d’ouvrages du RPT. La mise en service de ces renforcements est prévue en […….], sous réserve de l’acceptation de la Convention de Raccordement à la date prévue dans l’article 4-9 de la présente PTF.

2.3 Création ou renforcement d’ouvrages dans le cadre d’une installation s’inscrivant dans un S3REnRpour le raccordement d’une Installation de production EnR au moyen d’une Offre de Raccordement reposant uniquement sur les ouvrages du Périmètre de Mutualisation de la Version du S3REnR en vigueur :
La disponibilité de la totalité de la capacité d’accueilCapacité réservée nécessaire au raccordement de l’Installation nécessite la création et/ou le renforcement du RPT tel que présenté dans lela Version en vigueur du S3REnR de la région (…). 
La mise en service des créations et/ou renforcements est prévue en […….]

Uniquement pour les cas relevant de l’alinéa 2) ci-dessus, la PTF décrit ensuite les limitations temporaires qui s’appliquent à l’Installation :

L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de Mise à Disposition du raccordement[footnoteRef:3], permet à l’Installation de fonctionner, moyennant des limitations temporaires, décrites ci-après, et qui s’appliqueront jusqu’à […….], date prévisionnelle de   fin des travaux sur les Ouvrages de Raccordement précités. Cette date est engageante pour RTE sous les réserves définies au Chapitre 8 des Conditions Générales de la PTF. [3:  En cas d’ajout d’une ou plusieurs installations de production et/ou de stockage au sein d’une Installation de consommation déjà raccordée, il s’agit de l’échéance prévue de mise à disposition du raccordement de cette ou de ces installations de production et/ou de stockage.] 


Dans les autres cas, l’Installation peut injecter et soutirer sur le RPT sans contraintes particulières.
Toutefois, si des contraintes sur le réseau nécessitaient, dans certaines circonstances, de limiter la puissance injectée, le Client devra mettre en œuvre ces limitations conformément à l’Article 4-6 des présentes Conditions Particulières.


2.4    Cas particulier des sites mixtes et hybrides (Si Pinst EnR ≥ Pracc injection) 

La puissance de raccordement de l’Installation étant inférieure ou égale à la puissance installée de l’installation de production EnR, il est considéré que l’Installation composée de production EnR et de stockage est raccordée dans le régime S3REnR conformément à l’article 5.1.4 de la DTR. Conformément à la procédure de raccordement, si l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation n’a pas été acquis au plus tard 3 ans après la Mise à Disposition (MAD) des ouvrages de raccordement, la Convention de raccordement est modifiée par avenant unilatéral de RTE et les conditions de raccordement de l’installation de stockage seront réinstruites par une Etude Complémentaire pour le raccordement dans le régime de l’Extension. Le cas échéant, ladite installation de stockage pourra se voir appliquer des limitations temporaires et/ou pérennes à l’injection à la charge du Demandeur du raccordement.»


2.5 Création ou renforcement d’ouvrages pour le raccordement d’une Installation de production EnR dans le cadre d’une Offre de Raccordement avec Renoncement à la Mutualisation
 
La solution de raccordement prévoit des créations et des renforcements d’ouvrages du RPT. La mise en service des créations et/ou renforcements financés par le Client est prévue en […….]


[bookmark: _Ref152776221][bookmark: _Ref152849669][bookmark: _Toc204088139][bookmark: _Toc362963733]Limitations temporaires d’injection et/ou de soutirage de l’Installation 
[bookmark: _Ref430101204][bookmark: _Toc455668404][bookmark: _Toc204088140]Durée d’application des limitations temporaires
[bookmark: _Toc419109368][bookmark: _Toc419109408]La Mise à Disposition du raccordement[footnoteRef:4] est susceptible d’intervenir avant l’achèvement complet des travaux sur les Ouvrages de Raccordement décrits dans la solution de raccordement. Conformément à l’article 4-4-2 des Conditions Générales, cette Mise à Disposition est associée à des limitations temporaires d’injection et de soutirage à la charge du Demandeur du raccordement, jusqu’à l’achèvement des travaux précités.  [4:  En cas d’ajout d’une ou plusieurs installations de production et/ou de stockage au sein d’une Installation de consommation déjà raccordée, il s’agit de l’échéance prévue de mise à disposition du raccordement de cette ou de ces installations de production et/ou de stockage. ] 

L’achèvement des travaux conditionnant la levée des limitations temporaires est prévue pour [mois / année] sous réserve de l’acceptation de la Convention de Raccordement à la date prévue dans l’article 4-9 de la présente PTF. Jusqu’à cette date, le Client accepte donc de mettre en œuvre des limitations temporaires à l’injection et/ou au soutirage, de nature préventives et/ou curatives, sans qu’elles n’ouvrent droit à indemnité de la part de RTE.
Toutefois, RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du délai de réalisation des ouvrages du RPT dans les cas énumérés au chapitre 8 des Conditions Générales.

[bookmark: _Toc204088141][bookmark: _Toc362963734]Evaluation des limitations temporaires
[En cas de limitations préventives] Le risque de limitation, de type préventif, est évalué à compter de la date de Mise à Disposition du raccordement[footnoteRef:5], en nombre maximal d’heures de limitations annuelle et en profondeur maximale d’effacement.  La répartition du risque de limitations pour les différents régimes climatiques d’exploitation du réseau[footnoteRef:6] est donnée à titre indicatif. [5:  Le cas échéant de de mise à disposition du raccordement des installations de production et/ou de stockage, à raccorder au sein d’une Installation de consommation déjà raccordée ]  [6:  On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 mai au 1er octobre), Intersaisons (du 10 avril au 21 mai et du 1er octobre au 31 octobre), Hiver (du 31 octobre au 10 avril).
] 


	Période
	Durée maximale des limitations à l’injection par an
(en heures)
	Effacement maximal à l’injection
(en MW)
	Durée maximale des limitations au soutirage par an
(en heures)
	Effacement maximal au soutirage
(en MW)

	Hiver
	x’
	h’1
	x’
	h’1

	Eté
	y’
	h’2
	y’
	h’2

	Intersaisons
	z’
	h’3
	z’
	h’3



Les limitations temporaires s’entendent comme l’ensemble des limitations applicables à l’Installation du Client, entre la Mise à Disposition du raccordement et la date de fin des limitations décrite ci-dessus. Sur cette période, elles incluent donc les éventuelles limitations pérennes applicables à l’Installation dans le cadre d’une Offre de Raccordement Optimisée, qui s’appliquent pendant toute la durée de vie de l’Installation.
Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation. Le Demandeur du raccordement sera informé des limitations en (J-1, ou délai de préavis à préciser).
[En cas de limitations curatives] Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées moyennes des incidents sur les ouvrages dont la perte entraîne la limitation de l’Installation. Ce risque est résumé dans le tableau ci-dessous :

	Ouvrages perturbants / Localisation
	Taux de défaillance
	Durées moyennes d’indisponibilité
(en heures)
	Effacement maximal à l’injection
(en MW)
	Effacement maximal au soutirage
(en MW)

	(Ouvrage 1)
	(n1) /an
	(h1)
	X MW
	X MW

	(Ouvrage 2)
	(n2) /an
	(h2)
	X MW
	X MW

	(etc.)
	(ni) /an
	(hi)
	X MW
	X MW



Le cas échéant, préciser, la durée, la profondeur et le placement dans l’année (saisons…) des périodes où le risque de limitations en curatif est présent.
Le cas échéant, Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation à l’injection ou au soutirage doit être réalisée dans un temps maximal de 15 minutes.
Le cas échéant L’installation d’un automate est nécessaire pour transformer tout ou partie des limitations préventives en limitations curatives. Les caractéristiques de cet automate seront décrites dans les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement « Caractéristiques des ouvrages de raccordement ».

Le Demandeur du raccordement, en acceptant ces limitations, s’engage à les mettre en œuvre sans droit à indemnités. 
Toutefois, le Demandeur du raccordement est indemnisé selon les modalités définies dans le CART :
· En cas de dépassement de la durée cumulée maximale des limitations préventives à l’injection et/ou au soutirage fixée ci-dessus à compter de la date de Mise à Disposition du raccordement ;
· En cas de dépassement de la profondeur en MW des limitations à l’injection et/ou au soutirage.


[bookmark: _Ref157785916][bookmark: _Toc204088142][bookmark: _Toc362963736][bookmark: _Toc101081121]Limitations d’injection perennes a l’initiative de RTE
Conformément à l’article 4-4-3 des Conditions Générales, sans préjudice de l’application de limitations temporaires identifiées à l’article 4-5 des présentes conditions particulières et, le cas échéant, de limitations pérennes à l’initiative du Demandeur du raccordement identifiées à l’article 4-7, si des contraintes sur le réseau, nécessitaient, dans certaines circonstances, de limiter la puissance injectée, le Client devra mettre en œuvre ces limitations. Elles ouvrent droit à indemnisation selon les modalités indiquées dans le CART.
Pour ce faire, un automate pourra être installé aux frais de RTE, l’interfaçage de cet automate avec l’Installation du Client est à la charge du Client. Les modalités de fonctionnement de cet automate seront précisées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement et dans la Convention d’Exploitation et de Conduite.


[bookmark: _Toc204088143]Limitations pérennes a l’initiative du Demandeur du raccordement : Offre de Raccordement Optimisée
Cet article est applicable en cas de raccordement ou de modification du raccordement (i) d’une installation de stockage ou (ii) d’une Installation comportant une installation de stockage

En application de l’article 4-4-4 des Conditions Générales, le Demandeur du raccordement a sollicité la mise en œuvre d’une Offre de Raccordement Optimisée afin de diminuer les coûts de raccordement à sa charge. 
Le Demandeur du raccordement a renoncé à la réalisation des ouvrages suivants : 
[Décrire les ouvrages appartenant au périmètre d’extension que le Demandeur du raccordement a refusé de financer dans le cadre de l’Offre de Raccordement Optimisée.]
Par conséquent, et en contrepartie de la diminution des coûts de raccordement à sa charge, le Demandeur du raccordement accepte de prendre à sa charge les limitations décrites ci-dessous.
[Décrire les ouvrages perturbants appartenant au périmètre d’Extension dont les contraintes sont à l’origine des mesures de limitation.]

[A- En cas de limitations préventives]
L’Installation est soumise à des limitations de type préventif.
Le risque de limitations préventives est évalué à compter de la date de Mise à Disposition du raccordement[footnoteRef:7], en nombre maximal d’heures de limitations[footnoteRef:8] annuelles à l’injection et/ou au soutirage et en profondeur maximale d’effacement. La répartition du risque de limitations pour les différents régimes climatiques d’exploitation du réseau[footnoteRef:9] est donnée à titre indicatif. [7:  Le cas échéant de de mise à disposition du raccordement des installations de production et/ou de stockage, à raccorder au sein d’une Installation de consommation déjà raccordée]  [8:  Sont exclues de cette évaluation les limitations causées par une indisponibilité fortuite d’un ouvrage du réseau public de transport appartenant au Réseau d’évacuation de l’Installation.]  [9:  On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 mai au 1er octobre), Intersaisons (du 10 avril au 21 mai et du 1er octobre au 31 octobre), Hiver (du 31 octobre au 10 avril).] 


	Période
	Durée maximale des limitations à l’injection par an
(en heures)
	Effacement maximal à l’injection
(en MW)
	Durée maximale des limitations au soutirage par an
(en heures)
	Effacement maximal au soutirage (en MW)

	Hiver
	x’
	
h’

	x’’
	
h’’


	Eté
	y’
	
	y’’
	

	Intersaisons
	z’
	
	z’’
	

	Cumul
	x’+y’+z’
	
	x’’+y’’+z’’
	




[B- En cas de limitations curatives] 
Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées moyennes des incidents sur les ouvrages dont la perte entraîne la limitation de l’Installation. Ce risque est résumé dans le tableau ci-dessous :
	Ouvrages perturbants / Localisation
	Taux de défaillance
	Durées moyennes d’indisponibilité
(en heures)
	Effacement maximal à l’injection
(en MW)
	Effacement maximal au soutirage
(en MW)

	(Ouvrage 1)
	(n1) /an
	(h1)
	X MW
	X MW

	(Ouvrage 2)
	(n2) /an
	(h2)
	X MW
	X MW

	(etc.)
	(ni) /an
	(hi)
	X MW
	X MW



[A renseigner dans les cas A et B]
Le Demandeur du raccordement, en acceptant ces limitations s’engage à les mettre en œuvre sans droit à indemnités. Toutefois, le Demandeur du raccordement ayant accepté une Offre de Raccordement Optimisée est indemnisé selon les modalités définies dans le CART, à savoir : 
· En cas de dépassement de la durée cumulée maximale annuelle des limitations préventives à l’injection et/ou au soutirage fixée ci-dessus à compter de la date de Mise à Disposition du raccordement ;
· En cas de dépassement de la profondeur en MW des limitations à l’injection et/ou au soutirage.

[C- En cas de gabarit] 
L’Installation est constituée uniquement de stockage et la solution de raccordement prévoit son raccordement sur un poste éligible à un gabarit de fonctionnement. Conformément à l’article 5.1.4, le Demandeur du raccordement souscrit à une offre à gabarit et s’engage à mettre en œuvre, sans droit à indemnités, le gabarit de fonctionnement suivant : 
En fonction du cas
· Gabarit en injection : interdiction d’injecter, tous les jours de mars à octobre inclus, de 10h à 18h.
· Gabarit en soutirage : interdiction de soutirer, tous les jours de novembre à mars inclus de 7h à 13h et de 17h à 21h.
En cas de conditions favorables d’exploitation, le client sera informé en J-2 que l’application du gabarit de fonctionnement n’est pas nécessaire.
En cas de non-respect de ces engagements, le Demandeur du raccordement s’expose à des pénalités qui seront décrites dans le CART. Toute limitation en dehors de ces périodes sera indemnisée par RTE selon les modalités du CART.

[Le cas échéant]
La contrainte pourra être gérée par le fonctionnement d’automates. L’interfaçage de ces automates avec l’Installation du Demandeur est à la charge de ce dernier. Les modalités de fonctionnement de ces automates et le temps maximal dans lequel la limitation doit être réalisée seront précisés dans les Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » et « Caractéristiques des Ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement et dans la Convention d’Exploitation et de Conduite.


[bookmark: _Toc204088144]Qualification des Alimentations de l’Installation
(Le cas échéant, en cas de plusieurs alimentations) La solution de raccordement décrite à l’article 4-2 et conforme à la demande du Client comporte x liaisons d’alimentation du RPT. 

À titre indicatif, celles-ci seront qualifiées comme suit dans le cadre du CART : 
- Ouvrages xx = alimentation(s) principale(s) 

Le cas échéant :
- Ouvrages xx = alimentation(s) principale(s) 
- Ouvrages xx = alimentation complémentaire 
- Ouvrages xx = alimentation de secours 


[bookmark: _Ref152849710][bookmark: _Ref152849880][bookmark: _Toc204088145]Délai et calendrier de Raccordement
Le Délai de Raccordement de l’Installation est de (…) mois à compter de l’acceptation de la PTF, dans les conditions prévues par les articles 1.2.2 de la DTR et 5-2 des Conditions Générales de la PTF.

L’enchaînement desLe calendrier prévu pour les principales phases étapes de l’instruction du raccordement et leur placement dans le temps tels qu’estimés à la date de la PTF sont présentés ci-aprèsest le suivant :

Description des principales phases étapes d’instruction du raccordement et durée indicativedes dates prévues, comprenant notamment[footnoteRef:10]  :  [10:  Si la PTF est sans création d’actif, certaines de ces étapes peuvent ne pas être présentes.] 

· Point d’Arrêt 1 permettant le début des études détaillées,
· Date limite d’envoi à RTE de la fiche D3 permettant la rédaction des cahiers des charges,
· Point d’Arrêt 2 permettant la finalisation de la rédaction de la Convention de Raccordement,
· Envoi de la Convention de Raccordement
· Jalons du projet du Client (indiqués dans la fiche D2).


Les Parties conviennent du planning de réalisation des travaux à l’interface de leurs installations respectives.
Rappeler les principales phases de l’instruction du raccordement et durée indicative et les jalons du projet du Client (indiqués dans la fiche D2).
 
En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-6 du code de l’énergie : Préciser les délais de réalisation des Ouvrages RTE et les délais de réalisation des Ouvrages Mandataire.

Le cas échéant
En complément des réserves figurant au Chapitre 8 des Conditions Générales de la PTF, RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans les cas énumérés ci-après :
[XXX]

A préciser
À noter que pour le raccordement d’une Installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, l’article L.342-8 du code de l’énergie prévoit que le délai à compter de la date de réception par RTE de la Convention de Raccordement signée par le Demandeur de raccordement jusqu’à la Mise à Disposition du raccordement ne peut excéder douze (12) mois. Ce délai peut être suspendu ou prorogé dans certaines conditions. L’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée de RTE, une prorogation du Délai de Raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.


[bookmark: _Toc204088146]Renvoi de tension
Le cas échéant

Tel que mentionné à l’Article 4-2, la faisabilité de la solution de raccordement est conditionnée à une étude de file de renvoi de tension.  

L’Installation est concernée par (…) scénario(s) de renvoi de tension conformément à l’article 3-5 des Conditions Générales.

Sinon « Sans objet »



[bookmark: _Toc41411340][bookmark: _Toc362963737][bookmark: _Toc204088147]AUTRES ASPECTS TECHNIQUES
[bookmark: _Toc362963738][bookmark: _Toc204088148]Tenue à l’intensité de courant de court-circuit
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l’Installation, soit (…) kA.


[bookmark: _Toc101081108][bookmark: _Toc362963739][bookmark: _Toc204088149]Point de raccordement et limites de propriété
Le Point de Raccordement est situé sur la parcelle XXX de la commune XXX (département XX). 
(…).

Les ouvrages de raccordement, décrits ci-dessus, font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété.

	Type de circuit
	Limite de propriété

	Circuit(s) courants forts
	Pour les raccordements à deux disjoncteurs :
La limite de propriété est située (le cas échéant :) aux chaînes d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du raccordement, ces chaînes faisant partie du RPT (le cas échéant :) aux bornes côté ligne du premier appareil du poste du Demandeur du raccordement, ces bornes restant sa propriété (le cas échéant :) aux bornes d’extrémité du câble dans le poste du Demandeur du raccordement, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé à la tête de câble faisant partie du RPT.
Pour les raccordements à un disjoncteur :
La limite de propriété est située aux bornes, côté jeux de barres, du (des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la charpente support du sectionneur et les tendues restent la propriété du Demandeur du raccordement.



D’autres éléments du RPT sont connectés à l’Installation, dont les limites de propriété sont précisées à l’article 3-1 des Conditions Générales de la PTF.


[bookmark: _Toc362963740][bookmark: _Toc204088150][bookmark: _Toc101081110][bookmark: _Ref177792082][bookmark: _Toc339633805][bookmark: _Toc339633807][bookmark: _Toc339633809][bookmark: _Toc101081113][bookmark: _Toc101760654]Exigences techniques 
Sauf dispositions particulières à préciser :
Les exigences techniques applicables à l’Installation et les modalités selon lesquelles elles sont formalisées entre RTE et le Demandeur du raccordement sont précisées à l’article 3-2 des Conditions Générales de la PTF. 

Les dispositions relatives au comptage des énergies active et réactive sont précisées à l’article 3-4 des Conditions Générales de la PTF. 


[bookmark: _Toc121308680][bookmark: _Toc101081125][bookmark: _Toc362963741][bookmark: _Toc204088151]DISPOSITIONS FINANCIÈRES
[bookmark: _Toc101081127][bookmark: _Toc362963742][bookmark: _Toc204088152]Principes 
Les principes de financement des ouvrages de raccordement de l’Installation sont précisés à l’article 7-2 des Conditions Générales de la PTF. 

En cas de recours à l’article L. 342-6 du code de l’énergie, RTE fournit le chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire servant de base au calcul de la garantie que le Mandataire devra fournir au moment de la signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire.


[bookmark: _Toc362963743][bookmark: _Toc204088153]Composition de la contribution financiere
La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées aux Articles 7-2 à 7-4 des Conditions Générales de la PTF.

[En cas d’ORREM pour le raccordement d’un site visé à l’alinéa e) du chapitre 1 des Conditions Générales de la PTF]
Comme stipulé en préambule des présentes, la présente PTF repose sur une Offre de Raccordement de Référence avec Extension Mutualisée, dont le périmètre et le coût ont été déterminés par la CRE dans sa Délibération référence de la Délibération de Zone. Conformément aux dispositions de l’article D.342-2, II du code de l’énergie, l’Extension du Client est composée des Ouvrages de l’Extension Mutualisée d’une part, et des Ouvrages de l’Extension Simple d’autre part.
La Quote-part Unitaire de l’ORREM applicable à la présente PTF est de …. €/MW (montant en lettres). Le cas échéant, préciser s’il s’agit de la valeur plafonnée appliquée en HTB1.
Le montant total de la Quote-part de l’ORREM, aux conditions économiques de ……….mois et année, est de ………..€ (montant en lettres), soit après application de la réfaction de ………..€ (montant en lettres). Elle est automatiquement actualisée au 1er janvier de chaque année selon le TP12a de référence du mois de septembre de l’année N-1.

L’estimation du montant hors taxes à la charge du Demandeur du raccordement, aux conditions économiques de XXX (mois et année), est de XXX € HT (montant en lettres euros).

Ce montant est détaillé dans le tableau ci-après.

En cas de raccordement d’une Installation de production, ou d’une Installation composée d’une ou plusieurs installations de production relevant d’un S3REnREnR, visées aux alinéas a),., c)., e., ou d) f. du chapitre 1 des conditions générales de la PTF :

En cas d’offre de raccordement reposant uniquement sur les ouvrages du Périmètre de Mutualisation de la Version de Schéma en vigueur  

Le Demandeur du raccordement est également redevable de la quote-partQuote-Part du S3REnR, applicable au raccordement du Demandeur du raccordement en application duau titre de la Version de S3REnR en vigueur de la région (…), la Quote-Part Unitaire du S3REnR ayant été fixée àétant établie à (…)€/MW à l’approbation du schémala date d’envoi de la présente PTF et se voyant appliquer un coefficient de révision calculé et publié chaque année. Le coefficient de révision en vigueur au moment de l’établissement de la PTF est égal à ……..

En cas d’Offre de Raccordement avec Renoncement à la Mutualisation, pour laquelle le coût des ouvrages à créer et à renforcer nécessaires au raccordement de l’Installation de production EnR est supérieur à la Quote-Part : 
Par application du principe de contribution plancher décrit aux Article 7-2-3 et/ou 7-2-4 des Conditions Générales de la PTF, le Demandeur du raccordement est également redevable d’un montant égal à la Quote-Part du S3REnR, applicable au raccordement du Demandeur du raccordement au titre de la Version de S3REnR en vigueur de la région (…), la Quote-Part Unitaire du S3REnR étant établie à (…)€/MW à la date d’envoi de la présente PTF et se voyant appliquer un coefficient de révision calculé et publié chaque année. Le coefficient de révision en vigueur au moment de l’établissement de la PTF est égal à ……..

En cas d’offre de raccordement alternative, attachée à une Installation de consommation visée à l’alinéa d) du chapitre 1 des conditions générales de la PTF, la contribution financière du client précise : 
- Le coût de l’opération de raccordement de référence ; 
- Le coût de l’opération de raccordement alternative ; en particulier en cas d’offre alternative mutualisée, la « partie du coût » (études et travaux) des Ouvrages de Desserte, à hauteur du prorata de la puissance de raccordement pour son Installation et le coût des ouvrages affectés au seul demandeur ; 
- Les éventuels surcoûts à la charge du client ou à la charge de RTE. 

En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-6 du code de l’énergie, la contribution financière du Demandeur du raccordement est composée :
Pour l’ensemble des ouvrages de raccordement : d’une part études comprenant notamment les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs ; 
Pour les Ouvrages RTE : d’une part études complétées, des consultations et passation des commandes de travaux et matériels ainsi que d’une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages, l’ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service ;
Pour les Ouvrages Mandataire : d’une part études ainsi que des prestations RTE en tant que Mandant visant à l’exécution du Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés pour le raccordement de l’Installation de Production par le Demandeur du raccordement.


Détail du montant de la contribution financière (en k€ hors taxes)

Lorsque l’Installation à raccorder est composée de production et/ou stockage (cas a),., b),., c) ., e. ou f) du chapitre 1 des conditions générales de la PTF) et que l’Offre de Raccordement repose uniquement sur des ouvrages inscrits au S3REnR

	OUVRAGES DE L’EXTENSION ou OUVRAGES PROPRES (si l’Offre de Raccordement repose uniquement sur des ouvrage du Périmètre de Mutualisation du S3REnR)

	Phase Études

	Prestations externes d’études
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	Ingénierie RTE
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	TOTAL Phase Études
	

	Phase Réalisation

	Fournitures 
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	Travaux 
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	Ingénierie RTE
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	TOTAL Phase Réalisation
	

	Montant total du raccordement
	

	Participation du Demandeur (application de la réfaction)
	100%

	Montant total de la contribution financière du Demandeur
	





Lorsque l’Installation à raccorder est composée d’installations de production et/ou stockage (cas a., b., c., e.  ou f. du chapitre 1 des conditions générales de la PTF et qu’il s’agit d’une Offre de Raccordement avec Renoncement à la Mutualisation

	OUVRAGES PROPRES et OUVRAGE CREES ET RENFORCES POUR LE CLIENT (si l’Offre de Raccordement repose sur des ouvrages non-inscrits au S3REnR)

	Phase Études

	Prestations externes d’études
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	Ingénierie RTE
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	TOTAL Phase Études
	

	Phase Réalisation

	Fournitures 
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	Travaux 
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	Ingénierie RTE
	Liaison
	

	
	Poste
	

	
	Total
	

	TOTAL Phase Réalisation
	

	Montant total du raccordement
	

	Participation du Demandeur (application de la réfaction)
	100%

	Montant total de la contribution financière du Demandeur
	

	Application du principe de contribution plancher conduisant au versement d’un montant égal à la Quote-Part
	Oui/Non




Lorsque l’Installation à raccorder comporte une installation de consommation (Cas d. ou e.) du chapitre 1 des conditions générales de la PTF) 

Détail du montant hors taxes (en k€) de la contribution financière
au titre des ouvrages de l’Extension
 
	OUVRAGES DE L’EXTENSION 

	 
	Ouvrages d’Extension de l’Offre de Raccordement de Référence 
(k€)
	Ouvrages supplémentaires demandés par le Client
(k€)

	Ouvrages de l’Extension Simple
	Etudes 

	
	Liaison aérienne
	 
	 

	
	Liaison souterraine
	 
	 

	
	Poste
	 
	 

	
	Montant des frais d’études
	 
	 

	
	Fournitures, Travaux

	
	 
	Fourniture
	Travaux
	Fourniture
	Travaux

	
	Liaison aérienne
	 
	 
	 
	 

	
	Liaison souterraine
	 
	 
	 
	 

	
	Poste
	 
	 
	 
	 

	
	Montant des travaux, fournitures
	 
	 

	
	Sous total 
	 
	 

	Quote-part au titre de l’Extension Mutualisée
	 
	 

	Participation du Client
	Application de la réfaction
 
Le cas échéant, application d’une réduction complémentaire au titre de la délibération CRE N°2024-229 [1]
	100%

	Montant total : contribution financière du Client
	 




[1] En application de la Délibération de N°2024-229, un client disposant d’un Convention de Raccordement au 1er août 2025, dispose d’une réfaction complémentaire dans la limite de sa puissance de raccordement au 1er août 2025. 

L’application d’une réfaction est subordonnée aux conditions énoncées à l’article 3 b du chapitre 1.2.1 de la DTR. Si le Demandeur procède à une modification des éléments de la demande de raccordement ne permettant plus le bénéfice de la réfaction, RTE est en droit de modifier le montant total de la contribution financière du Demandeur.


[bookmark: _Ref94608490][bookmark: _Toc101081130][bookmark: _Toc362963744][bookmark: _Toc204088154]Modalités de paiement
Les modalités de paiement sont conformes aux modalités définies dans l’article 7-5 des Conditions Générales. 

En cas de dispositions particulières, le préciser

	Versements
	Echéances
	Montant hors taxes

	Contribution financière relative aux études de l’Extension Simple et des Ouvrages Propres

	1ère échéance de paiement
	À l’acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement
	350 % du montant estimatif de la contribution financière « Phase Études »,
soit (…)€

	2nde échéance de paiement
	9 mois après l’acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement
	30 % du montant estimatif de la contribution financière « Phase Études »,
soit (…)€ HT

	Dernier paiement pour la contribution financière « Études »
	À l’issue de la réalisation des études
	solde du montant définitif de la contribution financière « Phase Études »

	Contribution financière relative aux travaux de l’Extension Simple et des Ouvrages Propres

	1èreéchéance de paiement
	À l’acceptation de la Convention de Raccordement par le Demandeur du raccordement
	30% du montant de la contribution financière « Phase Réalisation »

	2ème échéance de paiement
	6 mois[footnoteRef:11] après l’acceptation de la Convention de Raccordement (si la durée des travaux est supérieure à 6 mois) [11:  Dans le cas d’une ORREM, la date de cet acompte de paiement pourra être décalée pour correspondre à la date de la 4e échéance de paiement de la quote-part de l’ORREM.] 

	30% du montant de la contribution financière « Phase Réalisation »

	Solde
	A la Mise à Disposition du raccordement, y compris en cas d’anticipation
	40% du montant de la contribution financière « Phase Réalisation »



Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures.

[Le cas échéant] Dans les conditions fixées par l’article 7-2 des Conditions Générales, lorsque la demande de raccordement consiste au raccordement d’unequ’il s’agit de  raccorder une Installation de production EnR ou composée d’une ou plusieurs installations de production relevant d’un EnR, dans le cadre d’une offre de raccordement reposant uniquement sur des ouvrages inscrits dans le Périmètre de Mutualisation de  Version du S3REnR en vigueur,  ou dans le cadre d’une Offre de Raccordement avec Renoncement à la Mutualisation avec activation du plancher conduisant au versement d’un montant égal à la Quote-Part, le Demandeur du raccordement s’acquitte également de ceu règlement de la quote-part selon l’échéancier de paiement suivant :

Indiquer dans le tableau ci-dessous la formule de calcul de la 1ère échéance et le montant en € si la facturation est possible à l’acceptation de la PTF.

	Versements
	Echéances
	Montant hors taxes

	1ère échéance de paiement de la quote-part
(sans objet si déjà versé à l’acceptation de la PTFp)
	À l’acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement)

	    10 % x Quote Part applicable conformément à l’article 4-1 des Conditions Générales x coefficient de révision soit (…) €

	2ème échéance de paiement de la quote-part
	À l’acceptation de la Convention de Raccordement par le Demandeur du raccordement
	30 % x Quote Part applicable conformément à l’article 4-1 des Conditions Générales x coefficient de révision

	3ième échéance de paiement de la quote-part
	A la Mise à Disposition du raccordement, y compris en cas d’anticipation
	60 % x Quote Part applicable conformément l’article 4-1 des Conditions Générales x coefficient de révision



Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures.

Le Demandeur du raccordement procède au règlement du premier acompte des frais d’études, et le cas échéant, de la première échéance de paiement de la quote-part, concomitamment à l’envoi à RTE de la PTF datée et signée par ses soins.

[Le cas échéant] Dans les conditions fixées à l’Article 6-2, le Demandeur du raccordement s’acquitte du règlement de la contribution relative à l’Extension Mutualisée selon l’échéancier de paiement défini comme suit dans les Conditions Particulières de la PTF. 
La contribution relative à l’Extension Mutualisée est facturée en cinq échéances selon le tableau suivant :
	Contribution financière relative à l’Extension Mutualisée

	Versements
	Echéances
	Montant hors taxes (HT)

	1ere échéance de paiement de la Quote-part de l’ORREM
	À l’acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement

	2,5% du montant de la Quote-part de l’ORREM

	2ème échéance de paiement de la Quote-part de l’ORREM
	12 mois après l’acceptation de la PTF ou à l’acceptation de la Convention de Raccordement si celle-ci intervient auparavant
	2,5% du montant de la Quote-part de l’ORREM mise à Jour et actualisée + Régularisation de la Quote-part de l’ORREM déjà perçue

	3ème échéance de paiement de la Quote-part de l’ORREM
	24 mois après l’acceptation de la PTF ou à l’acceptation de la Convention de Raccordement si celle-ci intervient auparavant
	5% du montant de la Quote-part de l’ORREM mise à Jour et actualisée + Régularisation de la Quote-part de l’ORREM déjà perçue

	4ème échéance de paiement de la Quote-part de l’ORREM
	A l’acceptation de la Convention de Raccordement
	30% du montant de la Quote-part définitive de l’ORREM actualisée
+ Régularisation de la Quote-part de l’ORREM déjà perçue

	5ème échéance de paiement de la Quote-part de l’ORREM
	12 mois après l’acceptation de la Convention de Raccordement ou à l’achèvement des travaux de raccordement si celui-ci intervient auparavant 
	30% du montant de la Quote-part définitive de l’ORREM actualisée

	Solde
	A la Mise à Disposition du raccordement, y compris en cas d’anticipation
	30% du montant de la Quote-part définitive de l’ORREM actualisée 




Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures.


[bookmark: _Ref94604058][bookmark: _Toc101081131][bookmark: _Toc362963745][bookmark: _Toc204088155]Réserves sur le montant de la PTF
Les réserves sur le montant de la PTF sont définies au Chapitre 8 des Conditions Générales.

Si réserves particulières, les préciser.


[bookmark: _Toc204088156]Dispositions en cas de mise en oeuvre de l’article L. 342-6 du code de l’énergie  
Le chiffrage exploratoire du coût des travaux mandataire est le suivant :
En cas d’application de l’article L.342-6 (sinon indiquer « Sans objet »)

Chiffrage exploratoire des Travaux Mandataire


	Désignation

	Coût Fournitures principales (k€)
	Coût Travaux de construction (k€)
	Ingénierie (k€)
	Coût total (k€)
	Caractéristiques

	Liaison de raccordement
	
	
	
	
	

	Poste de raccordement
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc204088157]Commandes Anticipees
Sans objet 
Ou
En cas de commandes anticipées : 


RTE et le Demandeur du raccordement ont convenu de recourir à des commandes anticipées conformément à l’article 7-7 des Conditions Générales. 
Le règlement de l’avance / La remise de la garantie bancaire (rayer la mention inutile) au bénéfice de RTE doit intervenir au plus tard le …./…./….
À défaut de remplir ces conditions à la date mentionnée ci-dessus, aucun engagement anticipé de dépense ne sera réalisé par RTE, qui ne pourra être tenu responsable du dépassement du Délai de Raccordement.
[bookmark: _Toc121308694]Le Demandeur du raccordement et RTE conviennent d’un nouveau planning de raccordement par avenant.


[bookmark: _Toc362963746][bookmark: _Toc204088158]Documents attendus pour l’entrée et le maintien en file d’attente
Documents attendus pour l’entrée en File d’Attente (acceptation de la PTF)
Conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la Procédure de Raccordement et aux Conditions Générales, le Demandeur doit fournir à RTE les documents suivants permettant de débuter les démarches d’étude et de concertation, pour que la PTF soit considérée comme acceptée :
(Retirer les documents ne s’appliquant pas au projet)
1. Pour les projets soumis à autorisation environnementale : copie à RTE du dossier envoyé à la DREAL par le client en vue d’initier les démarches administratives ;
2. Autorisation de la part du client de communiquer à l’externe pour les études techniques et la concertation ;
3. Pour les installations de consommation : attestation de complétude de la demande d’agrément pour l’immobilier d’entreprise dès lors qu’il est obligatoire pour le projet ;
4. Planning prévisionnel mis à jour de la phase administrative, comportant notamment les autorisations administratives auxquelles est soumis le projet du Client ;
5. Plan de masse envisagé de l’ensemble du Site du projet du Client ;
6. Plan prévisionnel de l’emplacement du bâtiment BT RTE sur le site Client et du cheminement prévisionnels des Fibres Optiques et des cheminements BT ;
7. Dans le cas d’un raccordement sur un poste existant : caractéristiques techniques des charpentes destinées à accueillir les boites à câble, et en cas de liaisons aériennes, positionnement du portique d’ancrage sur site client.

Documents attendus pour le Point d’Arrêt 1
Conformément aux dispositions de l’article 5.3 de la Procédure de Raccordement et aux Conditions Générales, le Demandeur doit fournir à RTE avant la date prévue pour le Point d’Arrêt 1, détaillée à l’article 4-9, les documents suivants permettant le début des études détaillées :
(Retirer les documents ne s’appliquant pas au projet)
1. Pour les projets soumis à une Etude d’Impact environnementale conjointe avec RTE : résultat de l’Etude d’Impact conjointe ;
2. Dans le cas où le poste RTE se situe sur une emprise foncière du Client : copie d’un titre de propriété ou d’un titre d’occupation (bail, …), conférant au Demandeur un droit réel à exploiter la parcelle destinée à accueillir le poste RTE (y-compris sous conditions suspensives) ;
3. Attestation de dépôt de ses demandes d’autorisations administratives par le client ;
4. Pour les installations de consommation : attestation d’obtention de l’agrément pour l’immobilier d’entreprise dès lors qu’il est obligatoire pour le projet ;
5. Plan de masse définitif de l’ensemble du site Client ;
6. Dans le cas où le poste de raccordement du Client est un PSEM : plan de masse du PSEM et positionnement des arrivées des lignes RTE dans le PSEM, et principe d'étanchéification des pénétrations de câbles RTE dans la paroi du sous-sol du bâtiment Client ;
7. Dans le cas où les liaisons RTE arrivant sur le site Client sont des liaisons souterraines : état du sous-sol du poste Client où devront cheminer les liaisons souterraines RTE ;
8. Schéma unifilaire HTB définitif ;
9. Plan d'implantation définitif de la salle BT RTE et cheminement définitif de la Fibre Optique RTE sur le site Client.


Documents attendus pour le Point d’Arrêt 2
Conformément aux dispositions de l’article 5.3 de la Procédure de Raccordement et aux Conditions Générales, le Demandeur doit fournir à RTE avant la date prévue pour le Point d’Arrêt 2, détaillée à l’article 4-9, les documents suivants permettant la finalisation de la rédaction de la Convention de Raccordement :
(Retirer les documents ne s’appliquant pas au projet)
1. Une attestation d’obtention des autorisations administratives (Autorisations Environnementales et Permis de Construire) lorsqu’elles présentent un caractère obligatoire pour le projet ;
2. Un justificatif de puissance pour les installations de consommation : 
· Un document émanant des services de l’État ou de la concertation publique, permettant d’attester la puissance de l’installation de consommation à raccorder ; 
· Ou, lorsqu’un tel document n’existe pas, des données constructeurs relatives à la conception de son installation de consommation.



PiÈces annexes 

Les pièces annexes sont les éléments transmis à RTE par le Demandeur du raccordement dans sa demande de raccordement de l’Installation.



	Pour RTE 

Nom – Prénom
Qualité
Signature




	Pour le Demandeur du raccordement

Nom – Prénom
Qualité
Signature

	
Fait à (…)
Le (…)

En deux exemplaires originaux
	
Fait à (…)
Le (…)

En deux exemplaires originaux
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Article 8.1.1 - Trame de PTF pour les Installations (i) de production, (ii) de stockage, (iii) de groupements de production et/ou stockage, (iv) composées d’installations de consommation et/ou production et/ou stockage – Conditions Particulières
Version approuvée par la Commission de Régulation de l’Energie le 04/02/2026
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