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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE N° année - n°- région
POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION
DE…………………………….NOM DU CLIENT
AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
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Auteur de la proposition :

RTE Réseau de transport d’électricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé située Immeuble WINDOW, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

Représentée par Nom et qualité du signataire, dûment habilité à cet effet, 

ci-après désignée par « RTE ».


Bénéficiaire :

……….Raison sociale du Client, ……….Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée…, dont le siège social est à …………Adresse, immatriculé(e) sous le N° …. au Registre du Commerce et des Sociétés ………..Nom du lieu d’immatriculation,

Représenté(e) par…..Nom et qualité du signataire dûment habilité à cet effet, 

ci-après désigné(e) par « Client ».

Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Les textes écrits en italique et surlignés en jaune devront être supprimés dans la version définitive.)

	Les textes encadrés devront être maintenus si le cas se présente.




RESUME DE LA PROPOSITION DE RTE

Le présent résumé ne remplace pas le contenu développé dans la suite des Conditions Particulières ; il est simplement destiné à en faciliter la lecture
	□
	DEMANDE DU CLIENT

	

Faire ici un résumé succinct des besoins exprimés par le client en précisant notamment la date de la demande, l’activité du client consommateur, le type de demande (modification de raccordement /nouveau raccordement), puissance de raccordement en soutirage demandée







	□
	SOLUTION DE RACCORDEMENT PROPOSEE

	

Faire une brève description de la consistance du raccordement proposé. 
Eventuellement exprimer la réponse faite à une demande particulière formulée par le client. 
Préciser si l’installation du client est susceptible de générer des perturbations/ est qualifiée d’intrinsèquement perturbatrice et si elle est raccordée à un poste situé sur une file de renvoi de tension. 
Eventuellement, indiquer si l’offre s’inscrit dans une Opération de Desserte

[En cas d’ORREM] Le projet est situé dans une zone de mutualisation pour laquelle la CRE a autorisé, dans la délibération XXX (« la Délibération de Zone »), RTE à réaliser de tels ouvrages et, dans ce cadre, a validé le périmètre de l’ensemble des ouvrages mutualisés et a déterminé la quote-part unitaire des coûts de cet ensemble d’ouvrages à hauteur de XXXX.

[En cas de ZPC] Le projet s’inscrit dans une Zone Prête-à-Connecter, dont les ouvrages de desserte font l’objet d’une PTF ZPC signée par [Nom de la Collectivité]. A ce titre le projet sera redevable d’une quote-part pour le financement de la réalisation des ouvrages de desserte, dont le montant est de XXX.





	□
	DELAI DE MISE A DISPOSITION

	Le délai de mise à disposition du raccordement est de XXXXX [Indiquer le nombre de mois]

[Le cas échéant, en cas de raccordement anticipé] Le délai de mise à disposition du raccordement est anticipé à la demande du client. Il est de XXX mois à compter de l’acceptation de la présente PTF. Le cas échéant : Il est assorti de limitations dans l’attente de la mise à disposition de l’ensemble des ouvrages de raccordement.

	□
	CONTRIBUTION FINANCIERE

	Contribution financière totale, hors taxes, à la charge du Client 
	XXXXXX
	€ HT

	Montant de l’acompte, hors taxes, à verser à la signature de la PTF 
	XXXXXXX
	€ HT




La présente PTF engage RTE pour une durée de 3 mois. Elle est réputée acceptée dès lors que l’ensemble des conditions détaillées à l’article 9-2 des conditions générales sont remplies.
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Rappel succinct de l’historique de l’affaire et mention, de manière générale, de tout élément du contexte ayant influé sur la proposition de raccordement ou d’évolution du raccordement

On précisera par exemple si la PTF est demandée suite à une pré-étude ou dans le cadre d’une ORAM - Opération de Desserte (préciser si le Client est considéré comme un Bénéficiaire d’Ouvrages de Desserte) ou encore s’il s’agit d’une ORREM, avec le cas échéant la référence à la Délibération de Zone. 

Référence aux courriers échangés (demande de raccordement…)

Présentation des caractéristiques particulières de la demande :
· puissance de raccordement demandée,
· délai souhaité de mise à disposition du raccordement,
· perspectives d’évolution des besoins,
· installation de moyens de production, …
· installation intrinsèquement perturbatrice,
· courbe de charge irrégulière,
· …

Préciser si des ouvrages supplémentaires qui ne font pas partie de l’Offre de raccordement de référence sont demandés par le Client.

Préciser si le Client a indiqué souhaiter mettre en œuvre l’article L. 342-6 du code de l’énergie.
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La présente PTF a pour objet de préciser, au vu des éléments fournis par le Client et suite à une étude de faisabilité du raccordement menée par RTE, les conditions juridiques, techniques et financières du raccordement de l’Installation au RPT.






[bookmark: _Toc276047112][bookmark: _Toc339631561][bookmark: _Toc61939956][bookmark: _Toc204087706]Périmètre contractuel


La Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement de l’Installation du Client comprend les pièces suivantes :

· les Conditions Générales de la PTF (CG) en vigueur depuis le xxxxxx, dont le Client reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions ;
· les présentes Conditions Particulières de la PTF et leurs annexes.

En cas de dispositions contradictoires, les présentes Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales. 

En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-6 du code de l’énergie, est annexé à la Proposition Technique et Financière, le Contrat de Mandat (CDM) pour la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de raccordement de l’Installation par le Client (ou Mandataire) et ses annexes.

En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et le CDM, les clauses du CDM prévalent sur les dispositions de la PTF dans le cadre de l’application du mécanisme de l’article L. 342-6.

Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le même objet. 

Dans le cadre d’un raccordement par une liaison à une seule cellule disjoncteur sur un poste du RPT considéré comme sensible où la réalisation par RTE de la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de la cellule propriété du Client est imposée conformément à la DTR de RTE, Ajouter :

A défaut de l’acceptation formelle par le Client de l’offre de prestation de RTE pour la conception et la réalisation de la cellule propriété du Client la présente PTF sera caduque de plein droit.
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Puissance de Raccordement en soutirage de l’Installation (Pracc) demandée par le Client : XXX MW

NB : en cas de charge biphasée, la puissance ci-dessus est exprimée en biphasé.

Le cas échéant, description des paliers[footnoteRef:2] associés à l’option « rampe » (attribution progressive de la Puissance de Raccordement en soutirage sur une période de 10 ans) dans le respect des modalités définies à l’article 4.4.1.2 de la Procédure de raccordement Consommateur : [2:  À savoir les dates de début et de fin de chaque palier ainsi que les valeurs de Pracc associées à chacun d’eux. ] 


	Palier 1
	Palier 2
	Palier 3
	Palier 4

	 Année de Début (MAD)
	Année de 
Fin
	Année de Début
	Année de 
Fin
	Année de Début
	Année de 
Fin
	Année de Début
	Année de 
Fin

	[bookmark: _Hlk190090715]20XX
	20XX
	20XX
	20XX
	20XX
	20XX
	20XX
	20XX

	Val. PRacc 1 :   XX XXX kW
	Val. PRacc 2 :   XX XXX kW
	Val. PRacc 3 :   XX XXX kW
	Val. PRacc 4 :   XX XXX kW



Le cas échéant : Il est précisé que la rampe ci-dessus est le fruit d’échanges entre le Client et RTE dont l’objet est d’intégrer le calendrier des travaux à réaliser par RTE afin de répondre à la présente demande de raccordement. 


[Dans le cas d’une Installation existante]

Puissance de Raccordement en soutirage existante :
Puissance active maximale de soutirage existante :


Solution de raccordement alternative demandée par le Client : 

[Indiquer si le client a formulé des exigences particulières dans sa demande de raccordement auquel RTE répond par une Offre de raccordement alternative ou si la demande du Client s’inscrit dans le cadre d’une desserte] ; 



Ouvrages de raccordement supplémentaires demandés par le Client : 

Besoins de qualité d’alimentation du client : 
[Indiquer si le client a formulé des attentes particulières en matière de qualité de l’électricité (ex : sensibilité particulière à certains types de coupures, niveau de Pcc minimal pour permettre le fonctionnement de l’installation…) pouvant nécessiter un raccordement particulier ou écarter certaines solutions (ex : piquage) ou si, au contraire, le client n’exprime pas de besoin particulier de qualité et privilégie un raccordement au moindre coût]

Perturbations de qualité de l’électricité potentiellement générées par l’installation : 
[indiquer si l’installation du client est susceptible d’engendrer des perturbations sur le réseau, notamment s’il s’agit d’une installation intrinsèquement perturbatrice, et préciser les éléments permettant de caractériser le risque de perturbations, par exemple :
· Installation avec une consommation déséquilibrée (ex : sous-station ferroviaire…) : structure de l’installation (nombre de TR, marche en V…), Puissance monophasée équivalente…
· Installation avec des fluctuations rapides d’appel de puissance, ponctuels ou continuels (ex : démarrage de gros moteurs, fours à arc…) pouvant générer des à-coups de tension ou du flicker : caractérisation des fluctuations de puissance active et réactive, courant de démarrage du moteur, Kst et puissance de court-circuit d’un four à arc…
· Installation avec des charges non linéaires de forte puissance (convertisseurs de puissance…) pouvant générer des harmoniques : caractéristiques harmoniques de l’installation…
· …)]

Echéancier éventuel, souhaité par le Client, de mise à disposition de la Pracc : 	

Evolutions envisageables du site de consommation : 
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En aval de la limite de propriété, seront raccordés les ouvrages du Client énumérés ci-après :

Données issues des fiches de collecte de renseignement

Description des ouvrages connus et leurs principales caractéristiques, par exemple : 
· les disjoncteurs avec leurs pouvoirs de coupure et leurs technologies,
· les sectionneurs et les tensions et intensités nominales,
· tenue diélectrique de l’Installation (dispositions retenues par rapport à la zone de pollution et tensions de tenue aux chocs de foudre et de manœuvres …)
· tenue mécanique du jeu de barres, des supports isolants, …
· réducteurs de mesures et leur classe ainsi que les rapports et les puissances des transformateurs de tension et de courant qui serviront à accueillir les dispositifs de comptage et les éventuels dispositifs de protections RTE,
· transformateurs et leurs puissances, couplages, MALT, tensions primaire et secondaire ainsi que la tension de court-circuit,
· groupes de production (y compris auto-production) et leurs puissances, tensions stator et apport en courant de court-circuit au niveau du point de raccordement
· automate de reprise de charge,
· besoin en Pcc,
· …….

Insérer un schéma type unifilaire commenté pour accompagner cette description.
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Le domaine de tension de raccordement de référence est …...

Le raccordement de l’Installation au RPT sera effectué à la tension … kV.
(si le raccordement n’est pas réalisé à la tension de raccordement de référence, en expliciter les raisons).
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Les caractéristiques des Ouvrages de raccordement, tels qu’envisagés à la date de signature des présentes Conditions Particulières, sont décrites ci-dessous. 
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Consistance technique du raccordement

Préciser la consistance technique du raccordement : 
· Pour les ouvrages HT (matériels de postes, liaisons souterraines, type de pose, passage en sous œuvre, liaisons aériennes, types de pylônes, etc) ;
· Pour les ouvrages BT (protections et automates, système de transmission de téléinformations, etc.) ;
· le cas échéant : les ouvrages déposés.

En cas d’ORREM, se référer à la délibération de Zone de la CRE correspondante. Description simple de la zone et des ouvrages mutualisés.

Préciser le cas échéant si la solution de raccordement est soumise au fonctionnement en marche en V.

Intégrer un schéma du raccordement

Offre de raccordement de référence/alternative

Si la solution technique retenue est l’offre de raccordement de référence, préciser les ouvrages qui relèvent :
· De l’Extension, ouvrages à la charge du Client pour répondre à sa demande (dans le cas de contraintes dans le périmètre de facturation du Client).
· En cas d’ORREM, distinguer l’Extension Simple et l’Extension Mutualisée. Description des ouvrages de l’Extension Simple, et renvoi à la Délibération de Zone pour les ouvrages mutualisés.
· (le cas échéant) Du réseau amont, besoin de travaux à la charge de RTE pour satisfaire la Puissance de raccordement demandée pour l’Installation ou autres ouvrages retenus par RTE

Si la solution technique retenue est une offre de raccordement alternative, préciser : 
· La consistance de l’offre de raccordement de référence et les ouvrages relevant de l’Extension à la charge du Client, en distinguant :
· les ouvrages de l’Offre de Raccordement de référence,
· les ouvrages supplémentaires demandés par le Client,
· des ouvrages supplémentaires réalisés à l’initiative de RTE ;
· La consistance de l’offre de raccordement alternative ; en particulier, en cas d’offre alternative mutualisée (ORAM), y-compris dans une ZPC : les ouvrages de desserte et les ouvrages affectés au seul demandeur.


En cas de recours à l’article L. 342-6 du code de l’énergie, préciser la consistance des Ouvrages RTE et la consistance des Ouvrages Mandataire

Si la solution technique retenue est une offre de raccordement alternative mutualisée sans PTF Desserte préalable (i.e. sans chef de file), insérer la condition suspensive suivante : 

Condition suspensive 
Conformément à l’accord donné par le Client en date du XX, la solution de raccordement proposée par RTE s’inscrit dans une ORAM sur proposition de RTE réunissant XX Bénéficiaires. Par conséquent, elle est conditionnée à l’acceptation de sa PTF par chaque Bénéficiaire concerné. 
La condition est réputée réalisée à la date de l’acceptation de la dernière des PTF concernées. La présente PTF prend effet à la date d’acceptation de la dernière des PTF concernées par l’Opération de raccordement mutualisé alternative. RTE notifie cette date au Client. 
La condition est réputée défaillante dès lors qu’au moins une des PTF des Bénéficiaires n’a pas été acceptée et au plus tard le XX. Dans les meilleurs délais, et dans le respect de la chronologie des demandes, RTE adressera une nouvelle PTF au Client.
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(Préciser si les contraintes du client ont conduit à retenir cette solution de raccordement ou à écarter certains types de solutions (piquage par exemple) ou bien au contraire si, le client n’ayant pas exprimé de besoin particulier en matière de QdE, une solution « de moindre coût » a été privilégiée même si elle ne conduit pas à un niveau de QdE optimal)


[Le cas échéant] 
Pour la solution de raccordement objet de la proposition, RTE donne une estimation :
· du risque de coupures longues et brèves (nombre et durée),
· de la Pcc min.
Si cela est pertinent, RTE expose comparativement la QdE qui serait associée à une autre solution de raccordement.
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Selon les éléments fournis par le Client sur son installation, le raccordement proposé permet [ou ne permet pas] de respecter les limites de perturbations standards fixées par la réglementation au point de raccordement.


· si les limites réglementaires ne sont pas respectées,  préciser les limites  non respectées et les niveaux de perturbations générés au point de raccordement avec le raccordement proposé

En particulier, un niveau de perturbation [à préciser selon le(s) cas : taux de déséquilibre, à-coup de tension, Pst (flicker)…] de X [valeurs numériques correspondantes calculées lors de l’étude) peut être engendré au point de raccordement (pour une limite réglementaire de Y).

· Ajouter :
En application de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, concernant les installations intrinsèquement perturbatrices : les limites de perturbations peuvent être dépassées dès lors que le dépassement n’empêche pas, à la date du raccordement, de respecter les engagements de RTE en matière de qualité de l’électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du RPT. En revanche, le Client s’engage à mettre son Installation en conformité s’il est démontré que l’évolution du RPT ou le raccordement d’un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d’un tel accord seront précisées dans la Convention de Raccordement de l’Installation.

[Le cas échéant] Par ailleurs, le caractère intrinsèquement perturbateur de l’installation impose la mise en place par RTE, d’un dispositif de qualimétrie. Ce dispositif est initialement installé préciser l’emplacement initial du qualimètre (installations du client le plus proche). Ce dispositif, son installation ainsi que tout déplacement ultérieur seront facturés au Client.
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[le cas échéant ; sinon sans objet]
Conformément à l’article 4.4.3 de la Procédure de Raccordement, RTE informe le Client qu’une offre de raccordement susceptible de remettre en cause les caractéristiques techniques du raccordement proposé par la présente a été transmise par RTE le XX a été transmise à un tiers le XX/XX/XXXX. 
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Le Délai de Raccordement est de XX mois à compter de l’acceptation de la présente PTF, dans les conditions prévues au chapitre 5 des Conditions Générales de la PTF.

Le délai prévisionnel d’établissement de la Convention de Raccordement est estimé à XX mois à compter de l’acceptation de la présente PTF.

En cas d’anticipation de la Mise à Disposition du raccordement (cf. article 5-2-1 des Conditions Générales), les Conditions Particulières précisent également :
· la date prévisionnelle d’achèvement de l’ensemble des Ouvrages de Raccordement et, le cas échéant, d’achèvement des étapes intermédiaires de réalisation du raccordement ;
la profondeur, la nature et la durée moyenne annuelle des limitations de soutirage dans l’attente de l’achèvement de l’ensemble des Ouvrages de Raccordement. 

Le calendrier prévu pour les L’enchaînement des principales phases étapes de l’instruction du raccordement et leur placement dans le temps tels qu’envisagés à la date de la présente PTF sont présentés ci-aprèsest le suivant : 

Description des principales phases étapes de l’instruction du raccordement et durée indicativedes dates prévues, comprenant notamment[footnoteRef:3]  :  [3:  Si la PTF est sans création d’actif, certaines de ces étapes peuvent ne pas être présentes.] 

· Point d’Arrêt 1 permettant le début des études détaillées,
· Date limite d’envoi à RTE de la fiche D3 permettant la rédaction des cahiers des charges,
· Point d’Arrêt 2 permettant la finalisation de la rédaction de la Convention de Raccordement,
· Envoi de la Convention de Raccordement
· ainsi que les jalons du projet du client (indiqués dans la fiche D2).

En cas d’ORREM, se référer à la délibération de Zone de la CRE correspondante pour identifier les dates de réalisation des ouvrages mutualisés.

En cas d’ORAM, y-compris dans une ZPC, préciser le calendrier prévu pour l’instruction des Ouvrages de Desserte.


En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-6 du code de l’énergie
Préciser les délais de réalisation des Ouvrages RTE et les délais de réalisation des Ouvrages Mandataire.


Les Parties conviennent du planning de réalisation des travaux à l’interface de leurs installations respectives.


En complément des réserves figurant au chapitre 8 des Conditions Générales de la PTF, RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans les cas énumérés ci-après :
· A préciser
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La solution de raccordement décrite à l’article 4-2 et conforme à la demande du Client comporte x liaisons d’alimentation du RPT. A titre indicatif, celles-ci seront qualifiées comme suit dans le cadre du CART :

· Ouvrages xx = alimentation(s) principale(s)

Le cas échéant
· Ouvrages xx = alimentation(s) principale(s)
· Ouvrages xx = alimentation complémentaire
· Ouvrages xx = alimentation de secours
· 
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L’installation est concernée par XX scénarios de renvois de tension.
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Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l’Installation, soit ……kA.
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Le Point de Raccordement est situé …….

Les ouvrages de raccordement, décrits ci-dessus, font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété.

	Type de circuit
	Limite de propriété

	Circuit(s) courants forts
	Pour les raccordements à deux disjoncteurs : 
La limite de propriété est située (le cas échéant :) aux chaînes d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Client, ces chaînes faisant partie du RPT (le cas échéant :) aux bornes côté ligne du premier appareil du poste du Client, ces bornes restant sa propriété (le cas échéant :) aux bornes d’extrémité du câble dans le poste du Client, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé à la tête de câble faisant partie du RPT.
Pour les raccordements à un disjoncteur : 
La limite de propriété est située aux bornes, côté jeux de barres, du(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la charpente support du sectionneur et les tendues restent la propriété du Demandeur du raccordement. 






Les autres limites de propriété sont fixées conformément aux conditions générales.
Sauf dispositions particulières décrites ci-après :
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[bookmark: _Toc339633805][bookmark: _Toc339633807][bookmark: _Toc339633809][bookmark: _Toc101081113][bookmark: _Toc101760654]
Sauf dispositions particulières à préciser :

Les exigences techniques applicables à l’Installation et les modalités selon lesquelles elles sont formalisées entre RTE et le Client sont précisées à l’Article 3.2 des Conditions Générales de la PTF. En particulier, RTE informe le Client que l’installation de consommation sera soumise, d’une part, (i) à l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité, et d’autre part (ii) au règlement (UE) 2016/1388 de la commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (dit code DCC). À ce titre RTE communiquera au Client un cahier des charges de capacité constructives regroupant des exigences en lien avec ces deux textes règlementaires, dont les trames sont disponibles aux articles 8.3.5 de la DTR.


Les dispositions relatives au comptage des énergies active et réactive sont précisées à l’Article 3.5 des Conditions Générales de la PTF. 
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Les principes de financement des ouvrages de raccordement de l’Installation sont précisés à l’Article 7-2 des Conditions Générales de la PTF.

En cas de recours à l’article L. 342-6 du code de l’énergie, RTE fournit le chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire, tel que présenté à l’article 6.6 des présentes Conditions Particulières :
· Servant de base au calcul de la garantie que le Mandataire devra fournir au moment de la signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire ;
· Et entrant dans le calcul de la contribution financière du client à l’offre de raccordement.
[bookmark: _Toc61939976][bookmark: _Toc204087726]Composition de la contribution financiere
La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées aux Articles 7-2 à 7-4 des Conditions Générales de la PTF.

[En cas d’ORREM]
Comme stipulé en préambule des présentes, la présente PTF repose sur une Offre de Raccordement de Référence avec Extension Mutualisée, dont le périmètre et le coût ont été déterminés par la CRE dans sa Délibération référence de la Délibération de Zone. Conformément aux dispositions de l’article D.342-2, II du code de l’énergie, l’Extension du Client est composée des Ouvrages de l’Extension Mutualisée d’une part, et des Ouvrages de l’Extension Simple d’autre part.
La Quote-part Unitaire applicable à la présente PTF est de …. €/MW (montant en lettres). Le cas échéant, préciser s’il s’agit de la valeur plafonnée appliquée en HTB1.
Le montant total de la Quote-part, aux conditions économiques de ……….mois et année, est de ………..€ (montant en lettres), soit après application de la réfaction de ………..€ (montant en lettres). Elle est automatiquement actualisée au 1er janvier de chaque année selon le TP12a de référence du mois de septembre de l’année N-1.

L’estimation du montant hors taxes à la charge du Client, aux conditions économiques de ……….mois et année, est de ………..€ (montant en lettres).

Le premier acompte de paiement est de ………..€ (montant en lettres), représentant 30% du montant de la phase d’études des Ouvrages de l’Extension Simple, et le cas échéant 10% du montant de la Quote-part au titre des Ouvrages Mutualisés.

En cas d’offre de raccordement alternative, la contribution financière du client précise : 
· Le cout de l’Offre de raccordement de référence ;
· Le cout de l’Offre de raccordement alternative ; en particulier en cas d’offre alternative mutualisée, la « partie du coût » (études et travaux, ou travaux seulement dans le cas d’une ZPC) des Ouvrages de Desserte, à hauteur du prorata de la puissance de raccordement pour son Installation et le coût des ouvrages dédiés ;
· Les éventuels surcoûts à la charge du client ou à la charge de RTE.

En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-6 du code de l’énergie, la contribution financière du Client est composée :
· Pour l’ensemble des ouvrages de raccordement : d’une part études comprenant notamment les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs ;
· Pour les Ouvrages RTE : d’une part études complétées, des consultations et passation des commandes de travaux et matériels ainsi que d’une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages, l’ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service ;
· Pour les Ouvrages Mandataire : d’une part études ainsi que des prestations RTE en tant que Mandant visant à l’exécution du « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés pour le raccordement de l’Installation par le demandeur ;

Le Client finance directement les Travaux Mandataire, pour lesquels RTE lui rembourse le montant dû au titre de la réfaction, d’un maximum fixé à l’article 6.6 des présentes Conditions Particulières.

Ce montant est détaillé dans le tableau ci-après.

Détail du montant hors taxes (en k€) de la contribution financière
au titre des ouvrages de l’Extension

	OUVRAGES DE L’EXTENSION 

	
	Ouvrages d’Extension de l’Offre de Raccordement de Référence 
(k€)
	Ouvrages supplémentaires demandés par le Client
(k€)

	Ouvrages de l’Extension Simple
	Etudes 

	
	Liaison aérienne
	
	

	
	Liaison souterraine
	
	

	
	Poste
	
	

	
	Montant des frais d’études
	
	

	
	Fournitures, Travaux

	
	
	Fourniture
	Travaux
	Fourniture
	Travaux

	
	Liaison aérienne
	
	
	
	

	
	Liaison souterraine
	
	
	
	

	
	Poste
	
	
	
	

	
	Montant des travaux, fournitures
	
	

	
	Sous total 
	
	

	Quote-part au titre de l’Extension Mutualisée
	
	

	Participation du Client
	Application de la réfaction

Le cas échéant, application d’une réduction complémentaire au titre de la délibération CRE N°2024-229 [footnoteRef:4] [4:  En application de la Délibération de la CRE N°2024-229, un client disposant d’une Convention de Raccordement au 1er août 2025, dispose d’une réfaction complémentaire dans la limite de sa puissance de raccordement au 1er août 2025. ] 

	100%

	Montant total : contribution financière du Client
	





Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour l’Extension Simple

	Décomposition des Etudes

	Etudes
	Etudes d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.
Sauf mention explicite, les études ne comprennent pas les coûts d’un éventuel débat public ni ceux d’une éventuelle concertation demandée à RTE par la Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient l’objet d’un avenant à la PTF en cas de décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public.

	Décomposition des rubriques POSTE

	Fournitures
	Disjoncteurs, sectionneurs, protections, liaisons HT et BT, Jeux de barres…

	Travaux (y compris ingénierie)
	Drainage, réseau de terre, services auxiliaires, télécommunication, contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service, divers électriques, divers…

	Décomposition des rubriques LA

	Fournitures principales
	Fourniture des supports y compris embases, des câbles conducteurs, des câbles de garde, des matériels d'équipement et des isolateurs, des matériels télécom …

	Travaux de construction (y compris ingénierie)
	Déboisement, opérations préliminaires, installations de chantier, génie civil, montage et levage des superstructures, déroulage des conducteurs, déroulage des câbles de garde, mise en place des chaînes d'isolateurs et accessoires, mise en place des protections
Dépenses particulières (consignation, travaux provisoires ...), contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service …

	Décomposition des rubriques LS

	Fournitures principales
	Fourniture des câbles de puissance, des extrémités et des jonctions des câbles de puissance, des câbles de terre, des câbles de communication et accessoires des câbles de communication, ...

	Travaux de construction (y compris ingénierie)
	Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, préparation du chantier de pose, essai de gaine de la liaison, préparation du chantier câblier, réfection, tirage des différents câbles, montages des extrémités et des accessoires, …
Contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service, …
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Modalités de paiement

Les modalités de paiement sont conformes aux modalités définies dans l’Article 7-5 des Conditions Générales. 
En cas de dispositions particulières, le préciser

	Versements
	Echéances
	Montant hors taxes

	Contribution financière relative aux Etudes de l’Extension Simple

	1ère échéance de paiement
	A l’acceptation de la PTF
	530 % du montant estimatif de la contribution financière
« Etudes »

	2ème échéance de paiement
	9 mois après l’acceptation de la PTF
	30 % du montant estimatif de la contribution financière
« Etudes »

	Dernier paiement pour la contribution financière
« Etudes »
	A l’issue de la réalisation des études et avant l’envoi de la Convention de raccordement
	solde du montant définitif de la contribution financière
« Etudes »

	Contribution financière relative aux Travaux de l’Extension Simple

	1ère échéance de paiement
	A l’acceptation de la Convention
de raccordement
	30% du montant de la contribution financière
« Travaux »

	2 ème  échéance de
paiement
	6 mois[footnoteRef:5] après l’acceptation de la Convention de Raccordement (si la durée des travaux est supérieure à 6 mois) [5:  Dans le cas d’une ORREM, la date de cet acompte de paiement pourra être décalée pour correspondre à la date de la 4e échéance de paiement de la quote-part de l’ORREM.] 

	30% du montant de la contribution financière
« Travaux »

	Solde
	A l’achèvement des travaux de raccordement
	40% du montant de la contribution financière
« Travaux »

	Contribution financière relative à l’Extension Mutualisée

	1ère échéance de paiement
	A l’acceptation de la PTF
	2,5% du montant de la Quote-part

	2e échéance de paiement
	12 mois après l’acceptation de la PTF ou à l’acceptation de la Convention de Raccordement si celle-ci intervient auparavant
	2,5% du montant de la Quote-part mise à Jour et actualisée + Régularisation de la Quote-part déjà perçues

	3e échéance de paiement
	24 mois après l’acceptation de la PTF ou à l’acceptation de la Convention de Raccordement si celle-ci intervient auparavant
	5% du montant de la Quote-part mise à Jour et actualisée + Régularisation de la Quote-part déjà perçues

	4ème échéance de paiement
	A l’acceptation de la Convention de Raccordement
	30% du montant de la Quote-part définitive actualisée
+ Régularisation de la Quote-part déjà perçue

	5ème échéance de paiement
	12 mois après l’acceptation de la Convention de Raccordement ou à l’achèvement des travaux de raccordement si celui-ci intervient auparavant 
	30% du montant de la Quote-part définitive actualisée

	Solde
	A l’achèvement des travaux de raccordement
	30% du montant de la Quote-part définitive actualisée 



Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures.
Le Client procède au règlement du 1er acompte de paiement concomitamment à l’envoi à RTE de la PTF datée et signée par ses soins.

Ajouter l’adresse de facturation
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Les réserves sur le montant de la PTF sont définies dans le chapitre 8 des Conditions Générales. 
· A préciser


[bookmark: _Toc61939979][bookmark: _Toc204087729]Benefice de dispositions plus favorables figurant dans les contrats conclus avec les fournisseurs de RTE
Dans l’hypothèse où RTE bénéficierait, dans les contrats qu’il conclut avec ses fournisseurs, de dispositions relatives à l’indemnisation liée au retard de la mise en service de la liaison apparaissant comme plus favorables que celles figurant dans les présentes conditions générales et particulières, RTE en informera le Client sous réserve de l’accord formel du fournisseur et lui proposera les mêmes conditions que celles conclues avec son fournisseur au-delà des frais encourus par RTE. Ces nouvelles dispositions viendront alors se substituer à celles prévues dans les articles correspondants des conditions générales et particulières.

[bookmark: _Toc61939980][bookmark: _Toc204087730]Dispositions en cas de mise en œuvre de l’article L. 342-6 du code de l’énergie
Le chiffrage estimatif du coût des Travaux Mandataire est le suivant :
Chiffrage estimatif des Travaux Mandataire
	Désignation
	Coût Fournitures principales (k€)
	Coût Travaux de construction (k€)
	Ingénierie (k€)
	Coût total (k€)
	Caractéristiques

	Liaison de raccordement
	
	
	
	
	

	Poste de raccordement
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc204087731]Commandes anticipées  
[Le cas échéant ; sinon sans objet]
RTE et le demandeur du raccordement ont convenu de recourir à des commandes anticipées conformément à l’article 7-7 des Conditions Générales. 
Le règlement de l’avance / La remise de la garantie bancaire (rayer la mention inutile) au bénéfice de RTE doit intervenir au plus tard le …./…./….
A défaut de remplir ces conditions à la date mentionnée ci-dessus, aucun engagement anticipé de dépense ne sera réalisé par RTE, qui ne pourra être tenu responsable du dépassement du Délai de Raccordement.
Le demandeur du raccordement et RTE conviennent d’un nouveau planning de raccordement par avenant.  
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Documents attendus pour l’entrée et le maintien en file d’attente
Documents attendus pour l’entrée en File d’Attente (acceptation de la PTF)
Conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la Procédure de Raccordement et aux Conditions Générales, le Demandeur doit fournir à RTE les documents suivants permettant de débuter les démarches d’étude et de concertation, pour que la PTF soit considérée comme acceptée :
(Retirer les documents ne s’appliquant pas au projet)
1. Pour les projets soumis à autorisation environnementale : copie à RTE du dossier envoyé à la DREAL par le client en vue d’initier les démarches administratives ;
2. Autorisation de la part du client de communiquer à l’externe pour les études techniques et la concertation ;
3. Pour les installations de consommation : attestation de complétude de la demande d’agrément pour l’immobilier d’entreprise dès lors qu’il est obligatoire pour le projet ;
4. Planning prévisionnel mis à jour de la phase administrative, comportant notamment les autorisations administratives auxquelles est soumis le projet du Client ;
5. Plan de masse envisagé de l’ensemble du Site du projet du Client ;
6. Plan prévisionnel de l’emplacement du bâtiment BT RTE sur le site Client et du cheminement prévisionnels des Fibres Optiques et des cheminements BT ;
7. Dans le cas d’un raccordement sur un poste existant : caractéristiques techniques des charpentes destinées à accueillir les boites à câble, et en cas de liaisons aériennes, positionnement du portique d’ancrage sur site client.

Documents attendus pour le Point d’Arrêt 1
Conformément aux dispositions de l’article 5.3 de la Procédure de Raccordement et aux Conditions Générales, le Demandeur doit fournir à RTE avant la date prévue pour le Point d’Arrêt 1, détaillée à l’article 4-3, les documents suivants permettant le début des études détaillées :
(Retirer les documents ne s’appliquant pas au projet)
1. Pour les projets soumis à une Etude d’Impact environnementale conjointe avec RTE : résultat de l’Etude d’Impact conjointe ;
2. Dans le cas où le poste RTE se situe sur une emprise foncière du Client : copie d’un titre de propriété ou d’un titre d’occupation (bail, …), conférant au Demandeur un droit réel à exploiter la parcelle destinée à accueillir le poste RTE (y-compris sous conditions suspensives) ;
3. Attestation de dépôt de ses demandes d’autorisations administratives par le client ;
4. Pour les installations de consommation : attestation d’obtention de l’agrément pour l’immobilier d’entreprise dès lors qu’il est obligatoire pour le projet ;
5. Plan de masse définitif de l’ensemble du site Client ;
6. Dans le cas où le poste de raccordement du Client est un PSEM : plan de masse du PSEM et positionnement des arrivées des lignes RTE dans le PSEM, et principe d'étanchéification des pénétrations de câbles RTE dans la paroi du sous-sol du bâtiment Client ;
7. Dans le cas où les liaisons RTE arrivant sur le site Client sont des liaisons souterraines : état du sous-sol du poste Client où devront cheminer les liaisons souterraines RTE ;
8. Schéma unifilaire HTB définitif ;
9. Plan d'implantation définitif de la salle BT RTE et cheminement définitif de la Fibre Optique RTE sur le site Client.


Documents attendus pour le Point d’Arrêt 2
Conformément aux dispositions de l’article 5.3 de la Procédure de Raccordement et aux Conditions Générales, le Demandeur doit fournir à RTE avant la date prévue pour le Point d’Arrêt 2, détaillée à l’article 4-3, les documents suivants permettant la finalisation de la rédaction de la Convention de Raccordement :
(Retirer les documents ne s’appliquant pas au projet)
1. Une attestation d’obtention des autorisations administratives (Autorisations Environnementales et Permis de Construire) lorsqu’elles présentent un caractère obligatoire pour le projet ;
2. Un justificatif de puissance pour les installations de consommation : 
· Un document émanant des services de l’État ou de la concertation publique, permettant d’attester la puissance de l’installation de consommation à raccorder ; 
· Ou, lorsqu’un tel document n’existe pas, des données constructeurs relatives à la conception de son installation de consommation.


Pièces annexes 

Les pièces annexes sont les éléments transmis à RTE par le Client dans sa demande de raccordement de l’Installation.













	Pour RTE 


	Pour le Client

Nom – Prénom
Qualité






























Pièces Annexes
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Annexe 2 : schéma unifilaire et plan d’implantations du site Client
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